## Sheet1
KORPS ASISTEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Brawajiya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Telp. 0274-387656 (Hunting), Fax. 0274-387646, Pswt. 233
| No | Item Pekerjaan | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Keterangan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Persiapan/ Rapat
|  | a. Finalisasi Pembagian Kelompok | [27 empty] | Jumlah Praktikan = 265 | bar: Februari 3
Update : 19 - 2 - 2023
b. Finalisasi Jadwal Praktikum/tugas | bar: Februari 3
c. Finalisasi Modul dan Laporan Praktikum | bar: Februari 3
d. Pelatihan Asisten Praktikum | bar: Februari 3
| 2 | Pelaksanaan
|  | a. Briefing | [27 empty] | Online | bar: Februari 3
|  | b. Hidrometri Saluran Terbuka Skala Laboratorium | [27 empty] | Offline | bar: Februari 4
|  | c. Ambang sebagai Alat Ukur Debit | [27 empty] | Offline | bar: Maret 1
|  | d. Hidrometri Saluran Terbuka | [27 empty] | Offline | bar: Maret 2
|  | e. Finalisasi Laporan | [27 empty] | Offline | bar: Mei 2
| 3 | Responsi
|  | a. Review Materi | [27 empty] | Offline | bar: Mei 3 to Mei 4
b. Responsi Dosen | bar: Mei 5 to Juni 1
c. Kompilasi Nilai Asisten + Dosen | bar: Juli 1
| 4 | Evaluasi dan Rapat Koordinasi
a. Evaluasi dan Rapat Koordinasi Asisten | bar: Februari 1 to Maret 3; Mei 2 to Mei 5
b. Evaluasi dan Rapat Koordinasi dengan Dosen | bar: Februari 2 to Februari 3; Mei 3; Mei 5; Juli 1
|  | Keterangan : | Februari 2: Realisasi; April 2: Libur UCP Bersama
|  |  |  | Terealisasi | [8 empty] | Libur Lebaran
Mengetahui,
|  | Dosen Koordinator Praktikum | Mei 3: Koordinator Asisten Praktikum
|  | Dr. Ir. Ani Hairani, S.T., M.Eng. | Mei 3: Muhammad Fahri Al-Mizan
|  | NIP.19910730201604123099 | Mei 5: 20190110131